## Tabelle1
[5 empty] | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-16 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-06-06 |  |  |  | 2023-06-13 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-16 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-02 |  |  |  | 2023-06-06 |  |  |  | 2023-06-13 |  |  |  | 2023-06-20 |  |  |  | 2023-06-23 |  |  |  | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-07-04
Phase | Zugewiesen | Progress | Start | h | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Sprint 1 |  |  | 1
Teambildung | Alle |  | 1 | 1 | bar: 2023-05-02 1
Brainstorming | Alle |  | 2 | 1 | bar: 2023-05-02 2
Sprint planning, GitHub | Sebastian | 100% | 3 | 2 | bar: 2023-05-02 3 to 2023-05-02 4
Roboter Steuerung | Felix | 100% | 1 | 2 | bar: 2023-05-09 1 to 2023-05-09 2
Farberkennung | Felix, Sebastian | 100% | 1 | 13 | bar: 2023-05-09 1 to 2023-05-16 4; 2023-06-13 1 to 2023-06-13 4; 2023-06-20 1
Dokumentation | Sebastian |  | 4 | 1 | bar: 2023-05-09 4
Sprint Review | Alle |  | 4 | 1 | bar: 2023-05-09 4
Sprint 2 |  |  | 1
Mongo DB implementation | Sebastian, Leon | 100% | 2 | 11 | bar: 2023-05-16 2 to 2023-05-30 1; 2023-05-02 1 to 2023-05-02 3
Socket Server | Felix | 100% | 3 | 5 | bar: 2023-05-16 3 to 2023-05-23 3
Socket Client | Felix | 100% | 4 | 3 | bar: 2023-05-23 4 to 2023-05-30 2
Node-red Anzeige | Sebastian | CANCEL | 1 | 2 | bar: 2023-05-30 1 to 2023-05-30 2; 2023-05-02 1 to 2023-05-02 2
Socket Connection Test | Felix | 100% | 3 | 1 | bar: 2023-05-30 3
Dokumentation | Sebastian |  | 2 | 1 | bar: 2023-05-30 2
Sprint Review | Alle |  | 3 | 1 | bar: 2023-05-30 3
Sprint 3 |  |  | 1
MQTT Raspberry PI | Timo, Sebastian | CANCEL | 1 | 5 | bar: 2023-05-09 1 to 2023-05-16 1
Temperatursensorik | Felix | 100% | 3 | 8 | bar: 2023-05-23 1 to 2023-05-23 4; 2023-07-04 1 to 2023-07-04 2
MQTT Server | Sebastian, Felix | 75% | 1 | 5 | bar: 2023-05-02 1 to 2023-05-02 4; 2023-06-30 4; 2023-07-04 2
MQTT Broker | Sebastian, Leon | 100% | 3 | 8 | bar: 2023-06-06 1 to 2023-06-13 4
Dokumentation | Sebastian, Timo |  | 3 | 2 | bar: 2023-05-09 2; 2023-06-23 1 to 2023-06-30 2
Sprint Review | Alle |  | 1 | 1 | bar: 2023-05-09 2
Sprint 4 |  |  | 1
REST API | Felix | 100% | 1 | 6 | bar: 2023-05-16 4 to 2023-06-30 1; 2023-06-20 1 to 2023-06-20 2
HTML Anzeige | Timo, Leon | 100% | 3 | 7 | bar: 2023-06-02 4 to 2023-06-13 2
Anwender Doku | Sebastian, Timo | 100% | 1 | 4 | bar: 2023-06-13 4 to 2023-06-20 3
Technische Doku | Sebastian | 80% | 3 | 3 | bar: 2023-05-23 4 to 2023-05-30 1; 2023-06-23 1
Dokumentation |  |  | 3 | 1
Sprint Review |  |  | 1 | 1